## Planejamento de Projetos
Descrição | Data de Início | Tempo de Execução (Dias) | Data Prevista de Entrega | Data Atual | Dias Decorridos | Dias Restantes | Status | Status Entrega
Projeto A | 2020-05-24 | 20 | 2020-06-13 | 2022-08-28 | 826 |  | Concluído | Realizado
Projeto B | 2020-06-01 | 120 | 2020-09-29 | 2022-08-28 | 818 | -698 | Em andamento | Atrasado
Projeto C | 2020-05-28 | 120 | 2020-09-25 | 2022-08-28 | 822 | -702 | Em andamento | Atrasado
Projeto D | 2020-06-13 | 90 | 2020-09-11 | 2022-08-28 | 806 | -716 | Em andamento | Atrasado
Projeto E | 2020-05-17 | 50 | 2020-07-06 | 2022-08-28 | 833 | -783 | Em andamento | Atrasado
Projeto F | 2020-06-03 | 90 | 2020-09-01 | 2022-08-28 | 816 | -726 | Em andamento | Atrasado
Projeto G | 2020-05-09 | 120 | 2020-09-06 | 2022-08-28 | 841 | -721 | Em andamento | Atrasado
Projeto H | 2020-06-08 | 45 | 2020-07-23 | 2022-08-28 | 811 | -766 | Em andamento | Atrasado
Projeto I | 2020-06-19 | 45 | 2020-08-03 | 2022-08-28 | 800 | -755 | Em andamento | Atrasado
Projeto J | 2020-04-20 | 120 | 2020-08-18 | 2022-08-28 | 860 |  | Concluído | Realizado
Projeto K | 2020-05-13 | 90 | 2020-08-11 | 2022-08-28 | 837 | -747 | Em andamento | Atrasado
Projeto L | 2020-04-20 | 45 | 2020-06-04 | 2022-08-28 | 860 | -815 | Em andamento | Atrasado
Projeto M | 2020-06-09 | 15 | 2020-06-24 | 2022-08-28 | 810 | -795 | Em andamento | Atrasado
Projeto N | 2020-04-25 | 75 | 2020-07-09 | 2022-08-28 | 855 | -780 | Em andamento | Atrasado
Em andamento
Concluído
Formulas:
Data Prevista de Entrega = [Data de Início]+[Tempo de Execução (Dias)]
Dias Decorridos = DATEDIF([Data de Início],[Data Atual],"D")
Insira a fórmula adequada, que indique o dia atual e que seja atualizado automaticamente e calcule os dias decorridos e restantes
Faça uma validação de dados na coluna Status, em que seja possível indicar apenas: Em Andamento ou Concluído
Utilize as fórmulas adequadas, para indicar se:
- Um projeto foi Realizado: isto será verdadeiro quando o status estiver "Concluído".
- Um projeto está Atrasado: isto será verdadeiro quando o status for "Em Andamento" e os dias restantes forem menores que zero.
- Um projeto está Dentro do Prazo: isto será verdadeiro quando o status for "Em Andamento" e os dias restantes não forem menores que zero.